## Sheet1
共享车位进度安排-第五组
编号 | 测试任务 | 测试时间 |  | 负责人 | 备注 | 进度
|  | 开始时间 | 结束时间
1 | 分析系统功能，提取测试项 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 全体成员 |  | ✔
2 | 测试需求分析+评审 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 全体成员 |  | ✔
3 | 搭建项目配置环境 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 全体成员 |  | ✔
4 | 搭建git环境 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 魏永强 |  | ✔
5 | 根据软件说明书提取测试需求点 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 陶浩若 |  | ✔
6 | 制定测试计划 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 全体成员 |  | ✔
7 | 设计UI自动化测试框架（关键字，冒烟测试） | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 魏永强
8 | 设计API自动化测试框架 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 孙姚浩
9 | 编写接口自动化测试脚本，并执行 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 陶浩若
10 | 搭建禅道 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 孙姚浩
11 | 编写手工测试用例 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 全体成员
12 | 执行手工测试用例 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 全体成员
13 | 编写GUI自动化测试脚本，并执行 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 陈林
14 | 编写性能测试方案 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 陈林
15 | 执行性能测试，提交性能测试报告 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 陈琳
16 | 搭建App测试环境 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 全体成员
17 | 编写App测试脚本，并执行 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 全体成员
18 | 编写测试报告 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 陶浩若